|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 29.05.2013 № 74/414-5 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов

Ярославской областной Думы шестого созыва и  органов местного самоуправления

8 сентября 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и опубликование (размещение на сайте Комиссии в сети Интернет): - сведений о назначенных выборах депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва и органов местного самоуправления; - календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва; - перечня средств массовой информации, полиграфических организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих право предоставлять печатную площадь, эфирное время, оказывать услуги по изготовлению и распространению агитационных материалов | По мере назначения и в соответствии со сроками, установленными Законом Ярославской области | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва, органов местного самоуправления | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| 1.3. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Ярославской областной Думы, органов местного самоуправления | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, территориальные избирательные комиссии |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| 1.5. | Подготовка информационных и статистических материалов о ходе подготовки выборов депутатов Ярославской областной Думы и органов местного самоуправления | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов | Аппарат Комиссии |
| 1.6. | Рассмотрение вопросов подготовки выборов депутатов Ярославской областной Думы и органов местного самоуправления на заседаниях Избирательной комиссии Ярославской области | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области |
| 1.7. | Заслушивание на заседаниях Комиссии председателей ряда территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 8 сентября 2013 года выборов органов местного самоуправления | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, территориальные избирательные комиссии |
| 1.8. | Взаимодействие с органами, осуществляющими проверки сведений о кандидатах, представленных избирательными объединениями, кандидатами при выдвижении и для регистрации на выборах | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии, Контрольно-ревизионная служба при Комиссии |
| 1.9. | Взаимодействие с правоохранительными и иными органами по вопросам обеспечения законности, общественной безопасности, охраны общественного порядка в период подготовки и проведения выборов | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Проведение обучающих семинаров с территориальными избирательными комиссиями, в том числе с полномочиями окружных избирательных комиссий, по выборам депутатов Ярославской областной Думы, в органы местного самоуправления | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии |
| 2.2. | Оказание организационной, правовой, методической и иной помощи в работе территориальных избирательных комиссий на выборах депутатов Ярославской областной Думы, в органы местного самоуправления | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии |
| 2.3. | Оказание методической помощи и участие в организуемых территориальными избирательными комиссиями семинарах по обучению участковых избирательных комиссий | Июнь-сентябрь | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии |
| 2.4. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов депутатов Ярославской областной Думы, органов местного самоуправления | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии |
| 2.5. | Взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями в реализации мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| 2.6. | Сбор информации о рассмотрении избирательными комиссиями избирательных споров, оказание избирательным комиссиям необходимой правовой консультативной помощи | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии |
| Раздел 3. Взаимодействие с избирательными объединениями |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение «круглых столов», семинаров с представителями избирательных объединений по обсуждению хода подготовки и проведения выборов | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии |
| 3.2. | Организация и проведение совещаний, консультаций с уполномоченными представителями избирательных объединений, с уполномоченными представителями по финансовым вопросам по порядку выдвижения, регистрации списков кандидатов, кандидатов, избирательным фондам и финансовой отчетности на выборах депутатов Ярославской областной Думы, органов местного самоуправления | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии |
| 3.3. | Обеспечение возможности участия в работе избирательных комиссий представителей политических партий по различным направлениям деятельности | Весь период | Избирательные комиссии |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1. | Реализация мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ярославской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии |
| 4.2. | Организация печатных публикаций, теле- и радиопередач, информирующих граждан о ходе подготовки, проведения и итогов избирательной кампании | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии |
| 4.3. | Организация пресс-конференций, интервью, специальных мероприятий для средств массовой информации | Весь период | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии |
| 4.4. | Размещение на сайте Комиссии информационных и новостных материалов о деятельности по подготовке к выборам депутатов Ярославской областной Думы, органов местного самоуправления | Весь период | Аппарат Комиссии |
| 4.5. | Освещение текущих и предстоящих событий избирательной кампании на информационных стендах Комиссии, территориальных избирательных комиссий | Весь период | Аппарат Комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| 4.6. | Информирование избирателей о ходе избирательной кампании, о ходе голосования и предварительных итогах выборов посредством сайта Комиссии | Весь период | Аппарат Комиссии |
| 4.7. | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии Ярославской области | Август-сентябрь | Аппарат Комиссии |
| 4.8. | Организация работы Информационного центра по освещению хода голосования и предварительных итогах выборов | 8-9 сентября 2013 года | Аппарат Комиссии |
| Раздел 5. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение использования и функционирования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), средств и систем видеонаблюдения | Весь период | Аппарат Комиссии, территориальные и участковые избирательные комиссии, сервисная организация |
| 5.2. | Принятие решения об использовании КОИБ, определение перечня избирательных участков, на которых при голосовании будут использоваться КОИБ и обеспечение ввода этой информации в базу данных ГАС «Выборы» | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ярославской области, аппарат Комиссии |
| 5.3. | Обучение членов участковых избирательных комиссий в качестве операторов для работы с КОИБ | Август-сентябрь | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии, территориальные и участковые избирательные комиссии, сервисная организация |
| 5.4. | Информирование участников избирательного процесса, СМИ о порядке использования КОИБ на выборах 8 сентября 2013 года | Весь период | Аппарат Комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| Раздел 6. Финансовое обеспечение выборов. Контрольно-ревизионная деятельность |  |  |  |
| 6.1. | Финансовое обеспечение выборов депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва. Представление в Ярославскую областную Думу финансового отчета о расходовании средств | Июнь-октябрь Декабрь | Аппарат Комиссии |
| 6.2. | Организация проверки использования денежных средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям на проведение выборов | Сентябрь-октябрь | Аппарат Комиссии, Контрольно-ревизионная служба при Комиссии |
| 6.3. | Проверка финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | Октябрь-ноябрь | Аппарат Комиссии |
| Раздел 7. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов депутатов Ярославской областной Думы, органов местного самоуправления | 8-9 сентября 2013 года | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии |
| 7.2. | Прием документов от территориальных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Ярославской областной Думы | 9 сентября 2013 года | Члены Избирательной комиссии Ярославской области |
| 7.3. | Подготовка отчета об использовании технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней | Не позднее пяти дней после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Ярославской области, информационный отдел аппарата Комиссии, сервисная организация |
| 7.4. | Обобщение и анализ информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Ярославской областной Думы, органов местного самоуправления | До 1 октября 2013 года | Аппарат Комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| 7.5. | Подготовка аналитических материалов о работе избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва, органов местного самоуправления | До 1 ноября 2013 года | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| 7.6. | Обсуждение итогов выборов депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва, органов местного самоуправления на семинаре-совещании с председателями территориальных избирательных комиссий | Декабрь 2013 года | Члены Избирательной комиссии Ярославской области, аппарат Комиссии, территориальные избирательные комиссии |