УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Ярославской области

от 14.10.2009 № 54/447-4

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ярославской области

по подготовке и проведению единого дня голосования 14 марта 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления и депутатов Ярославской областной Думы по избирательным округам № 11 и № 12 |  |  |  |
| 1.1. | Обновление нормативных актов Избирательной комиссии Ярославской области по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Ярославской областной Думы (по направлениям деятельности) | Октябрь 2009 года | Степенко Г.Е., Котомин С.Н., Васильев Д.В., организационно-правовой отдел, финансовый отдел, информационный центр |
| 1.2. | Возложение полномочий избирательных комиссий Рыбинского муниципального района на территориальную избирательную комиссию Рыбинского района | Ноябрь 2009 года | Васильев Д.В., организационно-правовой отдел |
| 1.3. | Выдача печатей участковых избирательных комиссий | Февраль 2010 года | Васильев Д.В., организационно-правовой отдел |
| 1.4. | Организация пресс-конференций руководства Комиссии, в том числе подготовка информации об основных предварительных результатах выборов | Весь период | Степенко Г.Е., информационный центр, организационно-правовой отдел |
| 1.5. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Васильев Д.В., организационно-правовой отдел |
| 1.6. | Рассмотрение обращений на нарушение законодательства участниками выборов. Составление протоколов по КоАП. | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Котомин С.Н., организационно-правовой отдел |
| 1.7. | Образование в Избирательной комиссии Ярославской области и обеспечение работы Центра оперативной информации «Единый день голосования – 14 марта 2010 года», в том числе в случае назначения повторного голосования | 14 марта, 4 апреля 2010 года | Степенко Г.Е., информационный центр |
| 2. Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи избирательным комиссиям |  |  |  |
| 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, в том числе в случае назначения повторного голосования по вопросам: - финансирования выборов, информирования избирателей, обеспечения технологическим оборудованием, профессиональной подготовки членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, правовой культуры; - подготовки к использованию и использованию регионального фрагмента ГАС «Выборы», предвыборной агитации, создания и расходования средств избирательных фондов; - назначения выборов, формирования избирательных комиссий и организации их деятельности, образования избирательных округов и избирательных участков, выдвижения и регистрации кандидатов, статуса кандидатов, составления списков избирателей, подсчета голосов избирателей и установления результатов выборов | Весь период | Степенко Г.Е., организационно-правовой отдел, финансовый отдел Котомин С.Н., информационный центр, организационно-правовой отдел Васильев Д.В., организационно-правовой отдел |
| 2.2. | Подготовка и проведение рабочих совещаний, встреч с представителями Правительства Ярославской области, Прокуратуры, УВД, МЧС, Управления Минюста России по Ярославской области | Весь период | Степенко Г.Е., организационно-правовой отдел |
| 2.3. | Подготовка и проведение семинара с представителями региональных отделений политических партий, иных общественных объединений и СМИ | 17 декабря 2009 года | Степенко Г.Е., организационно-правовой отдел |
| 2.4. | Подготовка и проведение семинаров с председателями, секретарями и системными администраторами территориальных избирательных комиссий: - выборы депутатов Ярославской областной Думы по избирательным округам № 11 и № 12, выборы в органы местного самоуправления | 11 декабря 2009 года 16 декабря 2009 года | Степенко Г Е., организационно-правовой отдел, |
| 2.5. | Подготовка и проведение семинара с председателями и бухгалтерами территориальных избирательных комиссий | 20 января 2010 года | Степенко Г.Е., финансовый отдел |
| 2.6. | Изготовление Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» (200 экз.) | Декабрь 2009 года | Степенко Г.Е., организационно-правовой отдел |
| 3. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг работы (в том числе выездные проверки) территориальных избирательных комиссий по направлениям подготовки и проведения выборов, перечисленным в пункте 2.1. | Весь период | Степенко Г.Е., Котомин С.Н., Васильев Д.В., организационно-правовой отдел, финансовый отдел, информационный центр |
| 3.2. | Мониторинг соблюдения сроков ввода в ГАС «Выборы» и передачи сведений в соответствии с Регламентом обмена информацией. Анализ работы групп контроля за использованием ГАС «Выборы» | В соответствии с календарными планами, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Котомин С.Н., информационный центр |
| 3.3. | Мониторинг планирования финансирования выборов 14 марта 2010 года | До 1 января 2010 года | Степенко Г.Е., финансовый отдел |
| 3.4. | Еженедельный мониторинг поступления финансовых средств на счета территориальных избирательных комиссий | Весь период | Степенко Г.Е., финансовый отдел |
| 3.5. | Заслушивание на заседании Комиссии территориальных избирательных комиссий о ходе подготовки и проведении выборов | Февраль 2010 года | Степенко Г.Е., организационно-правовой отдел |
| 3.6. | Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан в день голосования, в том числе в случае назначения повторного голосования | 14 марта, 4 апреля 2010 года | Степенко Г.Е., Котомин С.Н., Васильев Д.В. |
| 3.7. | Заслушивание на заседании Комиссии вопроса о результатах выборов | Март 2010 года | Степенко Г.Е., организационно-правовой отдел |