УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Ярославской области

от 09.06.2010 № 68/532-4

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ярославской области

по подготовке и проведению единого дня голосования 10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи избирательным комиссиям |  |  |  |
| 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Пошехонского района в подготовке и проведении выборов, в том числе в случае назначения повторного голосования, по вопросам: - финансирования выборов, информирования избирателей, обеспечения технологическим оборудованием, профессиональной подготовки членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, правовой культуры; - подготовки к использованию и использованию регионального фрагмента ГАС «Выборы», предвыборной агитации, создания и расходования средств избирательных фондов; - назначения выборов, формирования избирательных комиссий и организации их деятельности, образования избирательных участков, выдвижения и регистрации кандидатов, статуса кандидатов, составления списков избирателей, подсчета голосов избирателей и установления результатов выборов | Весь период | Степенко Г.Е., организационно-правовой отдел, финансовый отдел Котомин С.Н., информационный центр, организационно-правовой отдел Васильев Д.В., организационно-правовой отдел |
| 1.2. | Подготовка и проведение семинара с представителями региональных отделений политических партий, иных общественных объединений и СМИ | Август 2010 года | Степенко Г.Е., организационно-правовой отдел |
| 1.3. | Подготовка и проведение семинара с организаторами выборов главы Пошехонского муниципального района | Август 2010 года | Степенко Г Е., организационно-правовой отдел, |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Васильев Д.В., организационно-правовой отдел |
| 1.5. | Рассмотрение обращений на нарушение законодательства участниками выборов. Составление протоколов по КоАП РФ. | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Котомин С.Н., организационно-правовой отдел |
| 2. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг работы (в том числе выездные проверки) избирательных комиссий по направлениям подготовки и проведения выборов, перечисленным в пункте 1.3. | Весь период | Степенко Г.Е., Котомин С.Н., Васильев Д.В., организационно-правовой отдел, финансовый отдел, информационный центр |
| 2.2. | Мониторинг соблюдения сроков ввода в ГАС «Выборы» и передачи сведений в соответствии с Регламентом обмена информацией | В соответствии с календарными планами, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Котомин С.Н., информационный центр |
| 2.3. | Еженедельный мониторинг поступления финансовых средств на счет территориальной избирательной комиссии Пошехонского района | Весь период | Степенко Г.Е., финансовый отдел |
| 2.4. | Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан в день голосования, в том числе в случае назначения повторного голосования | 10 октября, 24 октября 2010 года | Степенко Г.Е., Котомин С.Н., Васильев Д.В. |
| 2.5. | Заслушивание на заседании Комиссии вопроса о результатах выборов | Октябрь 2010 года | Степенко Г.Е., организационно-правовой отдел |