УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Ярославской области

от 24.11.2010 № 74/604-4

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ярославской области

по подготовке и проведению единого дня голосования 13 марта 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи избирательным комиссиям |  |  |  |
| 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Переславского и Пошехонского районов в подготовке и проведении выборов, в том числе в случае назначения повторного голосования, по вопросам: - финансирования выборов, информирования избирателей, обеспечения технологическим оборудованием, профессиональной подготовки членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, правовой культуры; - подготовки к использованию и использования регионального фрагмента ГАС «Выборы», предвыборной агитации, создания и расходования средств избирательных фондов; - назначения выборов, формирования участковых избирательных комиссий и организации их деятельности, образования избирательных участков, выдвижения и регистрации кандидатов, статуса кандидатов, составления списков избирателей, подсчета голосов избирателей и установления результатов выборов | Весь период | Степенко Г.Е., организационно-правовой отдел, финансовый отдел Котомин С.Н., информационный центр, организационно-правовой отдел Васильев Д.В., организационно-правовой отдел |
| 1.2. | Подготовка и проведение семинара с представителями региональных отделений политических партий, иных общественных объединений и СМИ | Январь 2011 года | Степенко Г.Е., организационно-правовой отдел |
| 1.3. | Подготовка и проведение семинара с организаторами выборов в Переславском и Пошехонском муниципальных районах | Январь 2011 года | Степенко Г Е., организационно-правовой отдел, |
| 2. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг работы (в том числе выездные проверки) избирательных комиссий по направлениям подготовки и проведения выборов, перечисленным в пункте 1.1. | Весь период | Степенко Г.Е., Котомин С.Н., Васильев Д.В., организационно-правовой отдел, финансовый отдел, информационный центр |
| 2.2. | Мониторинг соблюдения сроков ввода в ГАС «Выборы» и передачи сведений в соответствии с Регламентом обмена информацией | В соответствии с календарными планами, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Котомин С.Н., информационный центр |
| 2.3. | Еженедельный мониторинг поступления финансовых средств на счета территориальных избирательных комиссий Переславского и Пошехонского районов | Весь период | Степенко Г.Е., финансовый отдел |
| 2.4. | Рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающих избирательные права граждан Российской Федерации | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб (заявлений) | Васильев Д.В., организационно-правовой отдел |
| 2.5. | Рассмотрение обращений о нарушении участниками выборов избирательных прав граждан Российской Федерации, составление протоколов об административных правонарушениях | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб (заявлений) | Котомин С.Н., организационно-правовой отдел |
| 2.6. | Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан в день голосования, в том числе в случае назначения повторного голосования | 13марта 2011 года, 27 марта 2011 года | Степенко Г.Е., Котомин С.Н., Васильев Д.В. |
| 2.7. | Рассмотрение на заседании Комиссии вопроса о результатах выборов | Март 2011 года | Степенко Г.Е., организационно-правовой отдел |