УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Ярославской области

от 20.06.2014 № 117/808-5

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Ярославской области 
по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Оказание правовой, организационно-технической помощи избирательным комиссиям |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов по вопросам: назначения выборов, уточнения границ избирательных участков и составов избирательных комиссий, финансирования выборов, информирования избирателей, повышения правовой культуры избирателей; подготовки к использованию регионального фрагмента ГАС «Выборы», в том числе проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы», составления списков избирателей, создания и расходования средств избирательных фондов, предвыборной агитации; выдвижения и регистрации кандидатов, статуса кандидатов, подсчета голосов избирателей и установления результатов выборов; обеспечения избирательных прав граждан, оснащения избирательных комиссий технологическим оборудованием, обучения и тестирования организаторов выборов | Весь период | Килипченко О.Ю., организационно-правовой отдел, отдел организации избирательного процесса, финансовый отдел Котомин С.Н., информационный отдел, отдел организации избирательного процесса Виноградова Н.А., информационный отдел, отдел организации избирательного процесса Фефилин С.В., отдел организации избирательного процесса |  |
| 1.2. | Подготовка и проведение семинара с представителями региональных отделений политических партий | Июль 2014 года | Килипченко О.Ю., организационно-правовой отдел, отдел организации избирательного процесса |  |
| 1.3. | Подготовка и проведение семинара с представителями средств массовой информации | Июль 2014 года | Килипченко О.Ю., организационно-правовой отдел, отдел организации избирательного процесса |  |
| 1.4. | Подготовка и проведение семинара с системными администраторами территориальных избирательных комиссий | Июль 2014 года | Килипченко О.Ю., организационно-правовой отдел, информационный отдел |  |
| 1.5. | Подготовка и проведение семинаров: с председателями и секретарями территориальных избирательных комиссий; с бухгалтерами территориальных избирательных комиссий | Июль-август 2014 года | Килипченко О.Ю., Виноградова Н.А., организационно-правовой отдел, отдел организации избирательного процесса, финансовый отдел |  |
| 1.6. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Фефилин С.В., отдел организации избирательного процесса |  |
| 1.7. | Рассмотрение обращений на нарушение законодательства участниками выборов. Составление протоколов по КоАП РФ. | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Фефилин С.В., отдел организации избирательного процесса |  |
| - Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг работы (в том числе выездные проверки) избирательных комиссий по направлениям подготовки и проведения выборов, перечисленным в пункте 1.1. | Весь период | Килипченко О.Ю, Котомин С.Н., Виноградова Н.А.,Фефилин С.В., отдел организации избирательного процесса, организационно-правовой отдел, финансовый отдел, информационный отдел |  |
| 2.2. | Мониторинг соблюдения сроков ввода в ГАС «Выборы» и передачи сведений в соответствии с Регламентом обмена информацией | В соответствии с календарным планом | Котомин С.Н., информационный отдел |  |
| 2.3. | Еженедельный мониторинг поступления финансовых средств на счета территориальных избирательных комиссий | Весь период | Килипченко О.Ю., финансовый отдел |  |
| 2.4. | Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан в день голосования | 14 сентября 2014 года | Килипченко О.Ю.,Котомин С.Н., Виноградова Н.А., Фефилин С.В. |  |
| - Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Ярославской области информации о назначении и ходе подготовки выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года, информации для кандидатов и избирательных объединений | Весь период | Килипченко О.Ю., организационно-правовой отдел, информационный отдел, отдел организации избирательного процесса |  |
| 3.2. | Организация пресс-конференций, выступлений на радио и телевидении председателя Избирательной комиссии Ярославской области | Весь период | Килипченко О.Ю., организационно-правовой отдел |  |
| 3.3. | Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | Июль – сентябрь 2014 года | Килипченко О.Ю., организационно-правовой отдел |  |
| - Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 сентября 2014 года | Килипченко О.Ю., информационный отдел |  |
| 4.2. | Заслушивание на заседании Комиссии вопроса о результатах выборов | сентябрь 2014 года | Килипченко О.Ю., организационно-правовой отдел |  |
| 4.3. | Подготовка отчета об использовании на выборах в единый день голосования 14 сентября 2014 года ГАС «Выборы» | октябрь 2014 года | Котомин С.Н., информационный отдел |  |