УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Ярославской области

от 10.06.2015 № 137/895-5

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Ярославской области 
по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий |  | Килипченко О.Ю., Котомин С.Н., Виноградова Н.А., отдел организации избирательного процесса |  |
| 1.2. | Заслушивание на заседаниях Избирательной комиссии Ярославской области информации председателей территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 сентября 2015 года выборов | Весь период |  | Председатели территориальных избирательных комиссий |  |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в избирательные комиссии | Весь период |  | Килипченко О.Ю., Котомин С.Н., отдел организации избирательного процесса |  |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) |  | Котомин С.Н., отдел организации избирательного процесса |  |
| 1.5. | Рассмотрение обращений о нарушении законодательства участниками избирательного процесса. Составление протоколов по КоАП РФ | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) |  | Котомин С.Н., отдел организации избирательного процесса |  |
| 1.6. | Организация и осуществление мониторинга хода подготовки и проведения выборов, сбор, анализ и подготовка оперативной информации: о выдвижении и регистрации кандидатов; об агитационных материалах, выпущенных с нарушением закона; о жалобах участников выборов и решений по ним; об исковых заявлениях кандидатов, поступивших в суды, и о принятых судами решениях по ним; об открытии избирательных участков, явке избирателей | Весь период |  | Килипченко О.Ю., отдел организации избирательного процесса, информационный отдел |  |
| 1.7. | Контроль работы (в том числе выездные проверки) территориальных избирательных комиссий по направлениям подготовки и проведения выборов, перечисленным в пункте 2.1. | Весь период |  | Килипченко О.Ю., Котомин С.Н., Виноградова Н.А., отдел организации избирательного процесса, организационно-правовой отдел, финансовый отдел, информационный отдел |  |
| 1.8. | Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов | В сроки, установленные постановлениями ЦИК России |  | Котомин С.Н., информационный отдел |  |
| 1.9. | Контроль за поступлением финансовых средств на счета территориальных избирательных комиссий | июнь – июль 2015 года |  | Килипченко О.Ю., финансовый отдел |  |
| 1.10. | Контроль за соблюдением избирательных прав граждан в единый день голосования 13 сентября 2015 года | 13 сентября 2015 года |  | Килипченко О.Ю., Котомин С.Н., Виноградова Н.А., отдел организации избирательного процесса |  |
| - Оказание правовой, организационно-технической помощи избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов по вопросам: назначения выборов, подготовки календарного плана мероприятий по проведению выборов, финансирования выборов, выдачи разрешений на отрытие счетов, проведения досрочного голосования, информирования избирателей, повышения правовой культуры избирателей; подготовки к использованию и использования территориального фрагмента ГАС «Выборы», в том числе проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» создания и расходования средств избирательных фондов, проведения предвыборной агитации; выдвижения и регистрации кандидатов, статуса кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, подсчета голосов избирателей и установления результатов выборов; обеспечения избирательных прав граждан, оснащения избирательных комиссий технологическим оборудованием, обучения и тестирования организаторов выборов; реализации избирательных прав отдельных категорий граждан: военнослужащих, работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания и др. взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках |  | Весь период | Килипченко О.Ю., Котомин С.Н., Виноградова Н.А., отдел организации избирательного процесса, организационно-правовой отдел, финансовый отдел, информационный отдел |  |
| 2.2. | Проведение выездного семинара в Рыбинском муниципальном районе: с представителями региональных и местных отделений политических партий; c региональными и муниципальными средствами массовой информации; c председателями и секретарями территориальных избирательных комиссий; с системными администраторами территориальных избирательных комиссий; с бухгалтерами территориальных избирательных комиссий |  | июль 2015 года | Килипченко О.Ю., Котомин С.Н., Виноградова Н.А., отдел организации избирательного процесса, организационно-правовой отдел, финансовый отдел, информационный отдел |  |
| 2.3. | Проведение выездного семинара в Рыбинском муниципальном районе: c председателями и секретарями территориальных избирательных комиссий, с членами участковыми избирательными комиссиями, с системными администраторами территориальных избирательных комиссий |  | август 2015 года | Килипченко О.Ю., Котомин С.Н., Виноградова Н.А., отдел организации избирательного процесса, организационно-правовой отдел, информационный отдел |  |
| - Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Ярославской области информации о назначении и ходе подготовки выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года, информации для кандидатов, избирательных объединений, средств массовой информации и других участников избирательного процесса | Весь период |  | Килипченко О.Ю., отдел организации избирательного процесса, организационно-правовой отдел, информационный отдел |  |
| 3.2. | Организация пресс-конференций, выступлений на радио и телевидении председателя Избирательной комиссии Ярославской области | Весь период |  | Килипченко О.Ю., организационно-правовой отдел |  |
| 3.3. | Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» | июль – сентябрь 2015 года |  | Килипченко О.Ю., организационно-правовой отдел |  |
| - Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года | 14 сентября 2015 года |  | Килипченко О.Ю., информационный отдел |  |
| 4.2. | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Ярославской области вопроса о результатах выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года | сентябрь 2015 года |  | Килипченко О.Ю., отдел организации избирательного процесса, организационно-правовой отдел, информационный отдел, финансовый отдел |  |
| 4.3. | Подготовка отчета об использовании на выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года регионального фрагмента ГАС «Выборы» | октябрь 2015 года |  | Котомин С.Н., информационный отдел |  |
| 4.4. | Анализ и подготовка информации о расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года | ноябрь-декабрь 2015 года |  | Килипченко О.Ю., финансовый отдел |  |